ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол атестаційної комісії

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

«РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3»

від 09.10.2025 № 1

План заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

| № з/п | Зміст роботи | Термін | Відповідальні | Організаційно-правовий акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка та видача наказу «Про атестацію педагогічних працівників» | 16.09.2025 | Секретар | Наказ |
| 2 | Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у 2025/2026, графіка роботи атестаційної комісії. Прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації 9впродовж року) | 09.10.2025 | Секретар | Протокол, списки педагогічних працівників, графік |
| 3 | Оприлюднення на веб-сайті інформації згідно п.1 розділу ІІІ Положення | До 17.10.2025 | Секретар | Протокол, списки, графік |
| 4 | Прийом заяв педагогічних працівників щодо позачергової атестації щодо підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння звань, перенесення чергової атестації (за потреби) | 22.12.2025 | Секретар | Заяви педпрацівників |
| 5 | Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації медпрацівників | 20.12.2025 |  |  |
| 6 | Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються | Лютий 2026 | Члени АК |  |
| 7 | Підготовка атестаційних листів | До 23.03.2026 | Секретар |  |
| 8 | Проведення атестації педагогічних працівників | 23.03.2026 | Члени АК | Протокол |
| 9 | Видача одного екземпляра атестаційного листа педагогічним працівникам, які атестуються (під підпис) з реєстрацією у журналі видачі атестаційних листів | До 28.03.2026 | секретар | Атестаційні листи |
| 10 | Підготовка та видача наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2026 році» | 23.03.2026 | Секретар | Наказ |